## Slide 1: Coordinación de una Asociación LdV Proyecto: “IT Culture in VET”
MERCEDES MORENO
IES RAMBLA DE NOGALTE

## Slide 2: ORIGEN:
CONTACTOS A FINALES DE 2009 A TRAVÉS DE GRUPOS DE YAHOO.
PROPUESTA DE QUE NUESTRO IES COORDINE LA ASOCIACIÓN.
VISITA PREPARATORIA EN ENERO DE 2010.

## Slide 3: VISITA PREPARATORIA EN RUMANÍA
TRES PAÍSES: ESPAÑA, GRECIA Y RUMANÍA.
SE ELABORA LA VERSIÓN FINAL DEL PROYECTO: objetivos, tareas y resultados.
NUESTRO IES ACEPTA COORDINAR LA ASOCIACIÓN.

## Slide 4: PROYECTO APROBADO EN VERANO DE 2010 CON 7 SOCIOS: 1
Colegiul Technic “Petru Poni”, centro de FP de Onesti, Rumanía.
Aproximadamente 1000 alumnos y 100 profesores
Más de 10 especialidades

## Slide 5: 2
Formation Continue et Insertion Professionnelle de Bourgogne, Francia.
Institución dedicada a la formación de empleados y desempleados y de profesores.
Muchos de sus cursos son e-learning.
Tiene capacidad de decisión en la organización de la FP en su región.

## Slide 6: 3
Hellenic Association of Informatics, Atenas, Grecia.
ONG dedicada desde 1998 a la gestión de proyectos para jóvenes en los que difunde el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

## Slide 7: 4
Sisli Endustri Meslek Lisesi, Estambul, Turquía.
Centro de FP con unos 6000 alumnos y casi 300 profesores.
Oferta de muchas especialidades, y centro de referencia en los campos de electrónica, electricidad y mecánica.

## Slide 8: 5
Ergli Vocational Secondary School, Ergli, Letonia.
Centro de FP con unos 250 alumnos, la mayoría internos y algunos online, y unos 30 profesores.
Ofrecen seis especialidades diferentes.

## Slide 9: 6
Consorzio Formazione per la Comunicazione, Roma, Italia.
Consorcio interuniversitario que trabaja en proyectos europeos e internacionales de innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las TIC.

## Slide 10: 7
IES Rambla de Nogalte, Puerto Lumbreras, Murcia, España.
APROXIMADAMENTE 12 000 HABITANTES
ÚLTIMO PUEBLO DE MURCIA EN SU LÍMITE CON LA PROVINCIA DE ALMERÍA

## Slide 11
Centro de secundaria de unos 900 alumnos y 90 profesores. El 10 % de los alumnos cursan FP, y el 10 % de los profesores son de FP.
Ofrecía solo la especialidad de “Administración”.
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN

## Slide 12: ¿Cómo llevar a cabo esta tarea?
DEFINIR MUY BIEN EL PROYECTO AL SOLICITARLO.
ACORDAR CLARAMENTE LAS TAREAS ASUMIDAS POR CADA SOCIO.
TENER CLAROS LOS RESULTADOS ESPERADOS.
DISPONER DE UN BUEN EQUIPO CON EL QUE TRABAJAR DE FORMA ESTABLE.

## Slide 13: SOBRE EL EQUIPO ESPAÑOL:
COLABORARON MUCHOS PROFESORES, PERO QUIERO MENCIONAR ESPECIALMENTE A:
Isabel Cánovas
Mª Dolores Jiménez
Emilio Pastor
Ignacio Quesada

## Slide 14: INSTRUMENTO MUY ÚTIL:
ELABORAR UN BUEN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN QUE INCLUYA TODO LO QUE CADA SOCIO DEBE HACER Y LOS TIEMPOS PARA REALIZARLO.
REVISAR ESTE PLAN EN CADA ENCUENTRO, Y APOYAR TODAS LAS INICIATIVAS QUE PUEDAN MEJORARLO.

## Slide 15: OBJETIVO GENERAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN:
TRABAJAR JUNTOS PARA POTENCIAR EL USO DE LAS TIC EN LA FP, DE FORMA QUE ESTOS ESTUDIOS SEAN MÁS ATRACTIVOS PARA NUESTROS ALUMNOS.

## Slide 16: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO EQUIPO EN EL IES:
MEJORAR LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO AL USO DE LAS TIC.
CREAR UN CURSO DE INGLÉS PARA NUESTROS ALUMNOS EN PLATAFORMA MOODLE PARA MEJORAR SU CONOCIMIENTO DE ESTA LENGUA.
POTENCIAR LAS MOVILIDADES LEONARDO Y ERASMUS DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

## Slide 17: NUESTRO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Contactar con el cpr de Lorca para recabar su apoyo para la formación de profesores, que se concretó en un curso sobre el uso de Moodle que realizaron 13 profesores. Curso 2010-2011.
Constituirnos como “grupo de trabajo” de formación autónoma para crear los materiales del curso de inglés (5 profesores). Curso 2010-2011. (De nuevo a través del cpr de Lrca)

## Slide 18
Constituirnos como “grupo de trabajo” de formación autónoma para montar los materiales en plataforma Moodle, (3 profesoras). Curso 2011-2012. (cpr de Lorca)
Contactar con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y con el cpr de Lorca para que nos ayudasen a organizar el Seminario Final de junio de 2012. (Empezamos a prepararlo en 2011).

## Slide 19: ¿Cómo potenciar las movilidades de alumnos?
Nuestro curso de inglés
“Travelling with Leonardo and Erasmus”
desarrolla las unidades de trabajo a partir de la historia de dos alumnos que están haciendo su FCT en Malta e Inglaterra con becas Leonardo y Erasmus.

## Slide 20: ¿Qué otras tareas desarrollamos en la Asociación?
Presentación de los socios y de nuestros sistemas educativos.
Comparativa de los sistemas de FP de los siete países.
Creación de encuestas para profesores y alumnos sobre uso de las TIC (inicio y fin del proyecto), así como valoración de los resultados de todos los socios.

## Slide 21
Folleto con ejemplos de buenas prácticas aportados por todos los socios para su transferencia (acompañado de DVD con información complementaria).
Estudio pedagógico acerca del e-learning.
Formación sobre la plataforma Moodle y las posibilidades que ofrece en la enseñanza.

## Slide 22
Creación de documentos de evaluación de los encuentros.
Creación de documentos de evaluación intermedia y final del proyecto y conclusiones derivadas.
Creación de documentos de evaluación intermedia y final de los socios y conclusiones derivadas.

## Slide 23
Creación de la página web del proyecto y del manual de uso de la misma.
Creación de un logo del proyecto.
Creación en los centros educativos de materiales novedosos para la enseñanza.
Creación de una memoria del proyecto a través de videos de las movilidades.

## Slide 24
Organización de un simposio internacional en Rumanía con contribuciones de varios países involucrados en proyectos europeos.
Realización de mas movilidades de las previstas en cuatro de los siete socios.
Incorporación de alumnos de la institución de acogida colaborando en todos los encuentros.

## Slide 25: ¿ESTABA TODO ESTO EN EL PROYECTO ORIGINAL?
No lo estaba. Muchas de las cosas que hemos hecho han sido mejoras que se han ido incorporando a lo largo del desarrollo de nuestra asociación.
ESTA ES QUIZÁ UNA DE LAS MEJORES POSIBILIDADES QUE OFRECE SER COORDINADOR.

## Slide 26: ¿ES MUY DIFICIL COORDINAR UN PROYECTO?
Indudablemente hay que trabajar mucho, porque las tareas que no hayan estado claramente asumidas por otros socios desde el principio pueden acabar siendo asumidas por el coordinador. También hay que estar atento al trabajo que van haciendo todos los socios.

## Slide 27
PERO NUESTRO EJEMPLO DEMUESTRA QUE ES POSBLE

## Slide 28: ¿HAY ALGO ESPECIALMENTE IMPORTANTE A TENER EN CUENTA?
QUE HAYA UNA PERSONA EN CADA INSTITUCIÓN SOCIA QUE LLEVE EL PROYECTO CON CONTINUIDAD, LO QUE FACILITA MUCHO EL DESARROLLO DE LO PROGRAMADO E INCLUSO SU AMPLIACIÓN.

## Slide 29: MAS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO PROYECTO:
La web de la Asociación: www.icvet.eu
El portal EST:
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-ES1-LEO04-20886
La web del cpr de Lorca: www.cprlorca.com
La web de nuestro IES:
www.iesrambladenogalte.es

## Slide 30
Contacto: asoleorambla@yahoo.es
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN¡¡