VI REUNIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO TEMÁTICO

GRUPO DE TRABAJO COMENIUS REGIO (25/05/12)

Los participantes en la acción Comenius Regio destacan:

- El primer año del proyecto es fundamental:

  - Para el conocimiento mutuo para asentar las bases y consolidar el segundo año de proyecto entre ambos socios.

  - Para el conocimiento del funcionamiento entre administraciones, centros educativos y entidades.

- La complejidad de la parte financiera.

- Es importante que la autoridad local esté implicada y se aconseja que participe en una movilidad.

- Los proyectos son sensibles a los cambios políticos que se puedan dar en ambas administraciones.

- Las  24 movilidades son pocas para un proyecto Comenius Regio.

Por parte del OAPEE:

Se recomienda:

- Las prácticas resultantes deben ser sostenibles. Los Comenius Regio deberían  derivar en otros proyectos  europeos, firma de futuros convenios de colaboración para formación del profesorado, “job-shadowing”, etc.

- No dejar las evaluaciones para el final del proyecto.

- Los proyectos Comenius Regio suponen una mayor capacidad de difusión. Siempre deberán figurar el logo de la Unión Europea correspondiente.

En relación a las condiciones financieras, con una justificación por “Lump sum” y costes reales se hacen las siguientes recomendaciones:

- Leer las Condiciones General en el Convenio, hacer informe y evaluación de todas las reuniones, levantar actas y hacer fotografías. Deberán quedar claras los criterios de selección para las movilidades incluidas en las reuniones.

Se hacen las siguientes aclaraciones:

- Las movilidades de alumnado dentro del Comenius Regio no son elegibles. Si participan en las actividades habrá que incluirlos en costes reales.

- Hay que solicitar enmienda: si hay cambio en las movilidades, temas básicos, partida presupuestaria ( si son por el mismo concepto no es preciso), cuenta bancaria. Por otras modificaciones menores no habrá que hacer enmienda.

- Todas las modificaciones menores se pueden aclarar en el informe intermedio, siempre que no sean de enmienda.

El informe intermedio se puede hacer en castellano, no tiene que ser el mismo que el del  otro socio. Deberá remitirse por escrito con firma del representante legal. Por parte del OAPEE no habrá feed-back salvo que haya errores o temas a corregir.

El informe final (ver el colgado en la web para los Comenius Regio que terminan este año) está formado por un word, un excel y una guía de referencia que incluirá los criterios de evaluación. Deberá cumplimentarse en su totalidad  además de incluir los productos en EST.

- Consta de una parte A: común e idéntica a la de nuestro socio. Se recomienda cumplimentarla en la lengua de trabajo del proyecto. La parte B será exclusiva nuestra.

- Los expertos pueden entrar por movilidad si previamente se tiene la autorización del OAPEE.

- El apartado de equipamiento no es tan interesante  ya que solo son imputables las cantidades por el uso temporal de la duración del proyecto referenciadas en las tablas de depreciación de aplicación en nuestra Comunidad. Estamos a tiempo de hacer enmiendas.

- Las facturas deberán llevar el nombre del proyecto.

- Por gastos de personal (aquel que trabaja solo para la Institución)  se recomienda inflar horas frente a costes.

- Los autónomos entrarán por gastos de subcontratación, solo los autónomos dependientes (contrato laboral, trabajando para un solo proveedor) podrán asimilarse a personal de la Institución.